## Sheet1
No | Kegiatan Pembuatan | 2023 | 2023 | 2024
| Aplikasi Web | Oktober | November | Januari
1 | Penyusunan Proposal
2 | Pengiriman Proposal
3 | Pengumpulan Data
4 | Pengembangan Sistem
5 | Penyusunan Laporan
6 | Presentasi Laporan

## Sheet2
Tabel Pembuatan Aplikasi Web
Kegiatan Pembuatan
No | Aplikasi Web | Sepetember 2023 | [5 empty] | Juni 2024
|  | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 5 | 6 | 11 | 13 | 21 | 22
1 | Observasi
2 | Analisis Sistem
3 | Desain Website
4 | Pemrograman
5 | Pengujian
6 | Implementasi

## Sheet3
No | Nama Biaya | Harga(Rp)
Aktivitas
1 | Observasi | Rp. 450.000
2 | Analisis | Rp. 6.500.000
3 | Desain Website | Rp. 5.000.000
4 | Pemrograman | Rp. 4.500.000
5 | Pengujian | Rp. 750.000
6 | Implementasi | Rp. 300.000
7 | Dokumentasi | Rp. 250.000
Kebutuhan
8 | Web Hosting & Domain | Rp. 300.000
| Jumlah Total | Rp. 17.750.000